[image: image1.png]3

Verschonerungsverein
Pratteln



 
  






Nr.  040

	Checkliste für
	Fasnachtsumzug
	Verantwortlich :
	

	
	
	Stellvertretung:
	


	Aktivitäten
	Erledigen bis …
	Bemerkungen
	Name

	Ausschreibung Wettbewerb Plagettenvorschläge im PA
	Ende Juni
	
	Pressechef

	Eingang Plagettenentwürfe
	Mitte August
	
	Obmann

	Sujet-Sitzung mit Erküren Sieger/in Plagettenwettbew.
	Ende August
	Zusätzlich definieren Sujetname der kommenden Fasnacht
	Obmann

	Besprechung mit Sieger Plagettenwettbewerb und mit Plagettenmüller. Bestellen der Plagetten.
	Ende August / Anfang September
	
	Obmann

	Absage an Verlierer Plagettenwettbewerb
	Ende August
	Dankesbrief mit Einladung zum Abholen der goldigen Plagette an der Vernissage
	Obmann

	Versand Einladungen Orientierungssitzung an alle teilgenommenen Fasnachtsgruppen
	Ende August
	Orientierungssitzung alle 2 Jahre 

Nach Möglichkeit per E-Mail
	Sekretariat

	Plagettenmuster begutachten
	September
	
	Obmann

	Orientierungssitzung 
	Ende September
	Im 2-Jahresrythmus
	Obmann

	Fako-Sitzung
	Ende Oktober / bei Bedarf
	Traktanden: - nach Bedarf
	Obmann

	Versand Anmeldugs- und Plagettenbestellungsunterlagen an Fasnachtsgruppen
	Ende Oktober
	Nach Möglichkeit per E-Mail
	Sekretariat

	Fako-Sitzung
	Ende November
	Traktanden: - Plagette, Werbung, Ausblick              
	Obmann / Alle

	Eingang Anmeldungen und Plagettenbestellungen der Fasnachtsguppen
	Mitte Dezember
	
	Sekretariat

	Plagettenlieferung von D.Müller
	Mitte Dezember
	
	Obmann

	Fako-Sitzung
	Ende Dezember
	Traktanden: - Plagettenausgabe an der Plagettenvernissage

Werbung, Ausblick nächste Fasnacht
	Obmann

	Bestellte Plagetten einpacken für Fasnachtsgruppen

Geschenkplagetten einpacken
	Vor Plagettenvernissage
	
	Alle

	Plagettenrechnung Kontrollieren und zur Zahlung freigeben
	
	
	Kassier

	Plagettenvernissage

Inkl. Plagettenbezug der Fasnachtsgruppen

Beginn Plagettenverkauf
	Ende Dez. / Anfang Januar
	
	Obmann / Alle

Plagettenausgabe

	Besprechung mit Bänkler und Guggen betr. BBeizen- und Kellerplan.
	Januar
	
	Obmann

	Plagettenbezug der Cliquen nachträglich
	Jeden Mittwoch bis Fasnacht
	
	Plagettenausgabe

	Druck Fasnachtsführer / Tischset

Anschliessend Postversand
	Ende Januar
	
	Redaktionsteam

	Fako-Sitzung 
	Ende Januar
	Traktanden: Ausblick

Umzugseinteilung
	Obmann

Zugs-Chef

	Mithilfe am Larifari
	Ende Januar
	
	Alle

	Aufbieten der Streckenposten
	Januar
	
	Zugs-Chef

	Umzugsanmeldung an Gemeinde inkl.Busumleitung
	Dezember
	Durch Gemeindepolizei erledigt-Nachfrage !
	Obmann

	Umzugsanmeldung an Kantonsspital
	Dezember
	Durch Gemeindepolizei erledigt-Nachfrage !
	Obmann

	Böllerschussgesuch an die Gemeindepolizei
	Januar
	
	Obmann

	Samariter aufbieten
	Januar
	
	Obmann

	Versand Umzugsunterlagen an Fasnachtsgruppen

Inkl.Subventionsgesuche
	4 Wochen vor Fasnacht
	Unterlagen per Post
	Obmann

Sekretariat

	Zugsplagetten bestellen
	4 Wochen vor Fasnacht
	
	Obmann

	Plakate verteilen
	2 Wochen vor Fasnacht
	
	Alle

	Schlossschlüssel organisieren
	2 Wochen vor Fasnacht
	
	Obmann

	Wagenkontrolle
	1 Woche vor Fasnacht
	
	Alle

	Umzugsroute mit Startnummern beschriften
	Fasnachtssamstag
	Spraydosen, Umzugseinteilung
	Zugs-Chef

	Besuch beim Fasnachtsfüür inkl.Mittagessen
	Fasnachtssamstag
	Geschenk an Füürbieger
	Alle

	Podest für Komitéestandplatz organisieren
	Fasnachtssamstag
	Tel. an Walter Ettlin

Schlossschlüssel organisieren bei P.Mangold
	Alle

	Apéro der Schneemannbauer
	Fasnachtssamstag
	
	Alle

	Aufstellen Komitéestandplatz

Absperren Umzugsroute beim Komitée
	Fasnachtssonntag morgen
	
	Alle

	Bereitmachen Umzugsunterlagen
	Fasnachtssonntag morgen
	Rosetten für Streckenposten

Unterlagen für die Presse

Bewertungsunterlagen
	Zugs-Chef

Sekretariat

Sekretariat

	Fasnachtsumzug
	Fasnachtsonntag
	Bewertung

Prämierung mit Zugsplagetten

Aufräumen Komitéestandplatz

Entfernung Absperrgitter

Unterlagen ins Büro
	Alle

Alle

Alle
Füürbieger

Alle

	Besuch beim Anzünden vom Fasnachsfüür inkl.

Begleitung der „Fackleträger zum Fackleumzug“
	Fasnachtssonntag
	
	Freiwillig

	Prämierung der Schnitzelbänkler
	Fasnachtssonntag
	Zugsplagetten

Einteilung in Gruppen
	Alle

	Mithilfe an der Kinderfasnacht
	Fasnachtsdienstag
	Streckenposten

Maskenprämierung
	Alle

	Fako-Sitzung
	1-2 Monate nach Fasnacht
	Verteilung der Subventionen

Rückblick


	Obmann

	Banntagsvorbereitung
	
	Sitzung mit Bürgerrat,Jodlerclub, MGP
	Obmann

	Versand Anfrage Kuchenspende an Prattler Cliquen
	3 Wochen vor Banntag
	
	Obmann

	Cliquenmithilfe am Banntag
	Auffahrt
	Aufstellen am Banntagsmorgen inkl. Betreuung vom Aussenzelt

Aufräumen am Freitag Morgen
	Obmann

	Einsammeln der Kuchenspenden der Cliquen
	Auffahrt morgen
	Transport zum Banntagsplatz
	Alle

	Kassendienst am Banntag
	Auffahrt
	
	Alle









Erstellung :  10.4.2017 


[image: image1.png]