[image: image1.png]3

Verschonerungsverein
Pratteln



 
  






Nr.  60

	Checkliste für
	Fasnachtsfeuer
	Verantwortlich :
	Alex Brand

	
	
	Stellvertretung:
	Roland Kuhny / Zwirbel


	Aktivitäten
	Erledigen bis …
	Bemerkungen
	Name

	Daten festlegen
	Ende September
	an VVPA und Gemeinde melden
	Alex Brand



	Plätze organisieren
	ca. 1 Monat vor dem Sammeln
	bei Matthias Wüthrich Platz

bei Rudolph Steiner Schule Parkplatz
	Alex Brand



	1. Artikel im PA
	ca. 1 Monat vor dem Sammeln
	grössere Artikel im Amtsanzeiger
	Alex Brand



	Traktoren Organisieren
	ca. 1 Monat vor dem Sammeln
	
	VA Traktoren MarkusPortmann

	Plakate mit Daten drucken und aufhängen

	ca. 2 Wochen vor dem Sammeln
	bei Copy Bader
	Alex Brand



	Fackeln zum Anzünden organisieren
	1 Monat vor Fasnacht
	Mit René Eichenberger
	Alex Brand



	Karten mit Sammelgebieten bereitstellen
	Woche vor dem Sammeln
	Karten von VVPA
	Alex Brand



	Sammeldaten mit Karte auf der Gemeinde aufhängen
	Woche vor dem Sammeln
	bei Anmeldung
	Alex Brand


	Barwagen und Gerätewagen stellen
	Freitag vor dem Aufstellen
	
	Alex Brand


	2. Artikel im PA
	Freitag vor dem Sammeln
	kleiner Artikel mit Daten
	 

Alex Brand

	Essen organisieren
	jeweils an Arbeitstagen
	
	VA Essen



	Einladen von Gästen zum Endbiige
	1 Woche vorher
	Fasnachtskomitee, div. fremde Helfer
	Alex Brand



	Feuerlöscher organisieren
	Endbiige
	Abholen bei der Feuerwehr
	Alex Brand



	Feuerkontrolle
	Montag nach der Fasnacht
	
	Alex Brand



	Asche abtransportieren
	Woche nach Fasnacht
	Bei Gemeinde Werkhof/ Beat Meyer
	Alex Brand



	
	
	
	


Programm Fasnachtsfüür

1. Samstag
Vorbereiten, Masten stellen, Platz einrichten
Treffpunkt: 09.00 Finkbeiner

2. Samstag
Sammeln: nördlich der Bahnlinie/ Längi
Treffpunkt: 13.00 Dorfturnhalle

3. Samstag
Sammeln: Schlossstrasse bis Buholz
Treffpunkt: 13.00 Dorfturnhalle

4. Samstag
Sammeln: Schlossstrasse bis Chästeli
Treffpunkt: 13.00 Dorfturnhalle

5. Samstag
Sammeln: obere Dorfkern und Rumpel
Treffpunkt: 13.00 Dorfturnhalle

6. Samstag
Endbiige, mit Essen
Treffpunkt: 09.00 Fasnachtsfüür

7. Samstag
Uffruume
Treffpunkt: 13.00 Fasnachtsfüür

Fasnachtssonntag:
Punkt 19.00 anzünden
Treffpunkt: 17.30 Fasnachtsfüür

Verantwortungsbereiche:

Hauptverantwortung:
Alex Brand

Stellvertretung:
Roland Kuny

Kasse:
Juliane Brand
Essen:


Traktoren
Markus Portmann







Erstellung :  10.4.2017 


[image: image1.png]