10[image: image1.png]3

Verschonerungsverein
Pratteln



 
  






Nr. 130

	Checkliste für
	Bundesfeier
	Verantwortlich :
	Gilbert Schädeli

	
	
	Stellvertretung:
	Peter Friedli


	Aktivitäten
	Erledigen bis …
	Bemerkungen
	Name

	Festlegen des Programms

· Auftritte

· Ansprache

· Mitwirkende auf und 'hinter der Bühne'


	Anfang Jahr oder früher
	Diskussion anl. der 1. Vorstandsitzung
	

	Koordinationssitzung mit den beteiligten Gruppen

 
	Ende Juni (vor Sommerferien)
	gem. sep. Checkliste
	

	Bestellung Material für Infrastruktur


	Anfang Juli
	Tischgarnituren / Mikrofonanlage /

Bartische etc.

(Material des Werkhofes gem. separater Liste wird automatisch geliefert) 

( Rückfrage sinnvoll !

	

	Drucken der Plakate


	Anfang Juli
	50 Ex. zur Verteilung 


	

	Verteilen der Plakate
	1. Hälfte Juli
	4 - 6 Ex. Gemeindeverwaltung 

Rest im Dorf


	

	Programm an Medien versenden


	Anfang Juli
	Ev. Inserat in Grossauflage
	

	Erstellen und Drucken der notwendigen Wirtschaftsbons.


	Anfang Juli
	Nur wenn nötig
	

	Vorbereiten der Bons für die  Mitwirkenden


	.. zum Anlass
	Wertbons  à Fr. 5.- (4 St. bei Volleinsatz und 2 St. für Auftretende.)


	

	Erstellen, Kopien und Plastifizieren der Preislisten


	Anfang Juli
	Nur wenn nötig Auf der Rückseite mit den Texten der Landeshymne und des Baselbieter Liedes


	

	Bereitstellen Münz und Kassen


	.. zum Anlass
	
	

	Organisation des Kassenwesens 


	.. zum Anlass


	
	

	Aktualisieren der Homepage (www.vv-pratteln.ch )


	Sobald das Programm feststeht
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	









Erstellung :  10.4.2017 


[image: image1.png]