[image: image1.png]3

Verschonerungsverein
Pratteln



 
  






Nr. 90

	Checkliste für
	Kinderfasnacht
	Verantwortlich :
	Peter Friedli

	
	
	Stellvertretung:
	Urs Baumann


	Aktivitäten
	Erledigen bis …
	Bemerkungen
	Name

	Gesuch für die Benützung des KUSPO-Saals 


	Mitte Dezember Vorjahr
	Wird auch durch Carmen Zülli bereits vorreserviert
	

	Wirtschaftsbewilligung gemeinsam einholen


	Im Laufe Januar
	
	

	Anfrage an alle Teilnehmenden des Fasnachtsum-zuges betr. Teilnahme an der Kinderfasnacht


	Gleichzeitig mit der Einladung an die Cliquen, Wagen etc.
	Koordination mit FaKo. Es wird eine Anmeldung für  die Teilnehmer verteilt. Anmeldung an VVP
	

	Organisation des Wirtschaftsbetriebes an der Kinderfasnacht:

· Einrichten des Saales

· Bestellung Würstli und Getränke

· Kuchen


	- Fasnachtsdienstag, morgens

- 2 - 3 Wochen vor Anlass
	Gem. Checkliste von Peter Friedli
	

	Bereitstellen der Wirtschafts- und Mitwirkenden-Bons


	2 - 3 Wochen vor Anlass
	
	

	Vorbereiten der Couverts für die Abgabe an die erwachsenen Mitwirkenden


	Fasnachtsdienstag, morgens


	Vom FaKo wird eine Anmeldung für  die Teilnehmer an der Ki-Fa verteilten.
	

	Vorbereitung Kassenbetrieb 

· Preislisten

· Münz bereitstellen

· 
	Fasnachtsdienstag, morgens


	
	Kasse

	Absichern der Umzugsroute 'rund ums KUSPO'


	Fasnachtsdienstag
	
	

	Sperrung der Oberemattstrasse 


	Fasnachtsdienstag ab 13.00 h
	
	

	Umleitung Bus
	Im Laufe Januar
	
	FAKO

	Organisation Putzdienste Werkhof
	Im Laufe Januar
	
	FAKO

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	









Erstellung :  10.4.2017 


[image: image1.png]